## NOCHE
Subgerencia de Operación
Intervención de calzadas con desvíos de pistas
HORARIO NOCTURNO
Ruta R5/ASS | Proceso CM/MV/SEE | Responsable | Tipo de trabajos | Contratista | Km Inicial | Km Final | Longitud Segregación (ml) | Pista a Intervenir | Calzada | Sectores | Horario | Hora Inicio | Hora Final | Fecha intervención
Túnel | MV | Andres Lobos | Barrido Mecanizado | ASI | 0 | 2.9 |  | Pista 1,2,3,4,5,6, Ecos, Sierras, C.S | Poniente - Oriente | Túnel ASS | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06
ASS | MV | Andres Lobos | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | Sysra | 0 | 45 | 300 | C.S, Bermas, Enlaces | Poniente - Oriente | ASS | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06
Túnel | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Isat-Alumbrado-hidrantes | Entel -Waljo | 0.6 | 3.6 | 3000 | Pista 1,3,5; 2,4,6; Eco 0, Eco 1, Eco 2, Sierra 1 - Sierra 2 | Poniente - Oriente | Túnel ASS | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA
ASS | MV | Andres Lobos | Barrido Mecanizado | ASI | 2.9 | 9 |  | Pista 1,2,3,4,5,6 | Poniente - Oriente | Gabriela | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06
ASS | MV | Andres Lobos | Barrido Mecanizado | ASI | 15 | 45 |  | Pista 1,2,3,4 | Poniente - Oriente | ASS | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Alumbrado e instalción de poste | Lihuenco | 34 | 36 | 3000 | Pista 1-2-3-4 y CS | Poniente - Oriente | Buin | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA
ASS | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Alumbrado e instalción de poste | Lihuenco | 35 | 36 | 3000 | Pista 3 | Poniente | Paine- Acceso Sur | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA
R5 | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Alumbrado e instalción de poste | Lihuenco | 40 | 45 | 3000 | Pista 1-2-3-4 y CS | Poniente - Oriente | Paine | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 89 | 89.3 | 300 | C.S | Poniente - Oriente | By Pass Rancagua | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | GC | Augusto Lucero | Cambio de luminarias en postes instalados | Vac / Conpax | 105.4 | 107.4 | 2000 | Pista 3 | Poniente | Rosario Norte | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Ccordinación en terreno
R5 | GC | Augusto Lucero | Instalación moldajes para barreras de hormigón | Vac / Conpax | 106.7 | 106 | 700 | Pista 2 | Oriente | Rosario Norte | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Ccordinación en terreno
R5 | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Alumbrado e instalción de poste | Lihuenco | 107 | 107 | 3000 | Pista 1-2-3-4 y CS | Poniente - Oriente | Rosario | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA -Ccordinación en terreno
R5 | GC | Augusto Lucero | Instalación de vallas segregatorias; Instalación moldajes para barreras de hormigón | Vac / Conpax | 107.5 | 106.7 | 800 | Pista 2 | Oriente | Rosario Enlace | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Ccordinación en terreno
R5 | SEE | Maverick Luco | Mantenimiento Alumbrado e instalción de poste | Lihuenco | 111 | 111 | 3000 | Pista 1-2-3-4 y CS | Poniente - Oriente | Rengo | Nocturno | 22:00 | 5:30 | 2026-08-06 | Segregación Móvil ALTERNADA
R5 | GC | Augusto Lucero | Colocación hormigón de señales de tránsito | Vac / Conpax | 112.2 | 110.7 | 1500 | Pista 4 | Oriente | Misiones de Rengo | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 121 | 119 | 2000 | Pista 2 y 4 | Oriente | Pelequen | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 124.6 | 121.8 | 2000 | Pista 4 | Oriente | Pelequen | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | CM | Augusto Lucero | Instalación de barreras metálicas y transiciones; Colocación hormigón de barreras | Vac / Conpax | 135.9 | 133.4 | 2500 | Pista 1 | Poniente | Acceso Norte San Fernando | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06
R5 | CM | Augusto Lucero | Instalación de moldajes de barreras de hormigón | Vac / Conpax | 136.75 | 134.25 | 2500 | Pista 2 | Oriente | Acceso Norte San Fernando | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 137.8 | 137.9 | 200 | Berma | Poniente - Oriente | San Fernando | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 139.9 | 140.4 | 500 | Enlace | Poniente - Oriente | San Fernando | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 139.9 | 140.4 | 500 | Enlace | Poniente - Oriente | San Fernando | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | CM | Sebastián Torres | Espesores parciales | Constructora Ortiz | 150.7 | 148.2 | 2500 | Pista 4 | Oriente | Chimbarongo | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Trabajos alternados
R5 | CM | Sebastián Torres | Espesores parciales | Constructora Ortiz | 152.5 | 150 | 2500 | Pista 4 | Oriente | Chimbarongo | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Trabajos alternados
R5 | CM | Sebastián Torres | Espesores parciales | Constructora Ortiz | 155.5 | 153 | 2500 | Pista 4 | Oriente | Tinguiririca | Nocturno | 20:00 | 6:00 | 2026-08-06 | Trabajos alternados
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 162.1 | 162.6 | 500 | Peaje | Poniente - Oriente | Quinta | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 162.5 | 163 | 500 | Enlace | Poniente - Oriente | Quinta | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 163.16 | 163.66 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Quinta | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 163.6 | 164.1 | 500 | Berma | Poniente - Oriente | Quinta | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | Sysra | 168 | 175 | 2000 | Pista 1 y 2 | Poniente - Oriente | Teno | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 170.5 | 171 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Teno | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 174.65 | 175.15 | 500 | Berma | Poniente - Oriente | Teno | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 175.08 | 175.58 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Teno | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 178.8 | 179.3 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Teno | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 181.8 | 182.3 | 500 | Berma | Poniente - Oriente | Romeral | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 186.43 | 186.93 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Curico | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 191.94 | 192.44 | 500 | C.S | Poniente - Oriente | Curico | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 193.19 | 193.5 | 500 | C.S | Oriente | Maquehua | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Demarcación, instalación de tachas y Señales | Spuler | 193.19 | 193.69 | 500 | Pista 2 y 4 | Oriente | Maquehua | Nocturno | 20:00 | 5:00 | 2026-08-06
R5 | MV | Andres Lobos | Hincado de Defensa | Ingeverde | 193.2 | 193.7 | 500 | Pista 1 y 3 | Poniente | Maquehua | Nocturno | 22:00 | 5:00 | 2026-08-06

## DÍA
TRABAJOS CON INTERVENCIÓN DE PISTAS (PANEL INFORMATIVO) | [8 empty] | TRABAJOS CON/SIN INTERVENCIONES DE PISTAS (CCT)
Ruta R5/ASS | Fecha Intervención |  | ACTIVIDAD | Km Inicial | Km Final | Pista a Intervenir | Calzada | Sector | Ruta R5/ASS | Fecha intervención | Tipo de trabajos | Contratista | Km Inicial | Km Final | Longitud Segregación (ml) | Pista a Intervenir | Calzada | SECTOR | Horario | Hora Inicio | Hora Final | Observación | Responsable
ASS | viernes | 2026-08-07 | Retiro de Escombros, Limpieza OA y Reconformación de foso | 0 | 44 | C.S, Berma y enlaces | Oriente - Poniente | ASS | ASS | 2026-08-07 | Retiro de Escombros, Limpieza OA y Reconformación de foso | Geobarra | 0 | 44 | 1000 | C.S, Berma y enlaces | Oriente - Poniente | ASS | Diurno | 7:00 | 18:00 | Rutinario / Nivel de servicio | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Roce y limpieza de plataforma | 0 | 44 | Mediana, C.S y Faja | Oriente - Poniente | ASS | ASS | 2026-08-07 | Roce y limpieza de plataforma | Asi | 0 | 44 | 1000 | Mediana, C.S y Faja | Oriente - Poniente | ASS | Diurno | 7:00 | 18:00 | Rutinario / Nivel de servicio | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Instalación de Malla y Construcción de Paraderos | 0 | 45 | C.S, Berma | Oriente - Poniente | ASS | ASS | 2026-08-07 | Instalación de Malla y Construcción de Paraderos | Dibni | 0 | 45 | 500 | C.S, Berma | Oriente - Poniente | ASS | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | 3 | 44 | Mediana, Berma,C.S y Faja | Oriente - Poniente | ASS | ASS | 2026-08-07 | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | Sysra | 3 | 44 | 1000 | Mediana, Berma,C.S y Faja | Oriente - Poniente | ASS | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | 5.1 | 4.7 | Peaje Lateral Gabriela Oriente | Oriente | Peaje Lateral Gabriela Oriente | ASS | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | Vac/ Compax | 5.1 | 4.7 | 400 | Peaje Lateral Gabriela Oriente | Oriente | Peaje Lateral Gabriela Oriente | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Jorge Letelier
ASS | viernes | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | 5.1 | 4.7 | Peaje Lateral Gabriela Poniente | Poniente | Peaje Lateral Gabriela Poniente | ASS | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | Vac/ Compax | 5.1 | 4.7 | 400 | Peaje Lateral Gabriela Poniente | Poniente | Peaje Lateral Gabriela Poniente | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Jorge Letelier
ASS | viernes | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | 7.7 | 7.3 | Peaje Lateral Tocornal Oriente | Oriente | Peaje Lateral Tocornal Oriente | ASS | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | Vac/ Compax | 7.7 | 7.3 | 400 | Peaje Lateral Tocornal Oriente | Oriente | Peaje Lateral Tocornal Oriente | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Jorge Letelier
ASS | viernes | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | 7.7 | 7.3 | Peaje Lateral Tocornal Poniente | Poniente | Peaje Lateral Tocornal Poniente | ASS | 2026-08-07 | Reposición de Pavimentos | Vac/ Compax | 7.7 | 7.3 | 400 | Peaje Lateral Tocornal Poniente | Poniente | Peaje Lateral Tocornal Poniente | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Jorge Letelier
ASS | viernes | 2026-08-07 | SONDAJE S1 LOSA NORTE | 13.4 | 13.3 | Faja fiscal | Oriente | San Bernardo | ASS | 2026-08-07 | SONDAJE S1 LOSA NORTE | Externo | 13.4 | 13.3 | 100 | Faja fiscal | Oriente | San Bernardo | Diurno | 248:00 | 18:00 |  | Francisca Arancibia
ASS | viernes | 2026-08-07 | Construcción Red AP - AS | 26.1 | 25.2 | Faja fiscal | Oriente - Poniente | Buin - Paine | ASS | 2026-08-07 | Construcción Red AP - AS | Constructora Galilea | 26.1 | 25.2 | 900 | Faja fiscal | Oriente - Poniente | Buin - Paine | Diurno | 248:00 | 18:00 |  | Francisca Arancibia
R5 | viernes | 2026-08-07 | Trabajos previos a reemplazo de prelosas | 29 | 29.2 | CS | Oriente - Poniente | Buin | R5 | 2026-08-07 | Trabajos previos a reemplazo de prelosas | Consorcio | 29 | 29.2 | 200 | CS | Oriente - Poniente | Buin | Diurno | 8:00 | 19:00 | PU Maipo | Sebastián Torres
R5 | viernes | 2026-08-07 | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | 29 | 219 | Mediana, Berma,C.S y Faja | Oriente - Poniente | R5 | R5 | 2026-08-07 | Rutinario: Reparaciones y limpiezas de señales, captafaros, mallas, paraderos | Sysra | 29 | 219 | 1000 | Mediana, Berma,C.S y Faja | Oriente - Poniente | R5 | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Roce y limpieza de plataforma | 29 | 220 | Mediana, C.S y Faja | Oriente - Poniente | R5 | R5 | 2026-08-07 | Roce y limpieza de plataforma | Asi | 29 | 220 | 1000 | Mediana, C.S y Faja | Oriente - Poniente | R5 | Diurno | 7:00 | 18:00 | Rutinario / Nivel de servicio | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Retiro de Escombros, Limpieza OA y Reconformación de foso | 30 | 219 | C.S, Berma y enlaces | Oriente - Poniente | R5 | R5 | 2026-08-07 | Retiro de Escombros, Limpieza OA y Reconformación de foso | Geobarra | 30 | 219 | 1000 | C.S, Berma y enlaces | Oriente - Poniente | R5 | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Instalación de Malla y Construcción de Paraderos | 30 | 220 | C.S, Berma | Oriente - Poniente | R5 | R5 | 2026-08-07 | Instalación de Malla y Construcción de Paraderos | Dibni | 30 | 220 | 500 | C.S, Berma | Oriente - Poniente | R5 | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | 33.9 | 34 | enlace | Oriente - Poniente | El Recurso | ASS | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | Ingeverde | 33.9 | 34 | 100 | enlace | Oriente - Poniente | El Recurso | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
ASS | viernes | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | 48.2 | 48.7 | Pista 1 y 3 | Poniente | Rio Maipo | ASS | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | Ingeverde | 48.2 | 48.7 | 500 | Pista 1 y 3 | Poniente | Rio Maipo | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Reforzamiento Talud Angostura | 57 | 55 | CS | Oriente - Poniente | Angostura | R5 | 2026-08-07 | Reforzamiento Talud Angostura | NeoMineral | 57 | 55 | 2000 | CS | Oriente - Poniente | Angostura | Diurno | 6:00 | 20:00 | Cierre total del Tunel Angostura con desvio | Sebastián Torres
R5 | viernes | 2026-08-07 | Confección de accesos; Confección de aceras; Colocación soleras; Instalación de vallas peatonales | 97.3 | 95.3 | Faja | Oriente | Los Lirios | R5 | 2026-08-07 | Confección de accesos; Confección de aceras; Colocación soleras; Instalación de vallas peatonales | Vac/ Compax | 97.3 | 95.3 | 2000 | Faja | Oriente | Los Lirios | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Limpieza de área | 103.5 | 102.5 | Faja | Oriente | Totihue | R5 | 2026-08-07 | Limpieza de área | Vac/ Compax | 103.5 | 102.5 | 1000 | Faja | Oriente | Totihue | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Confección de aceras | 106.6 | 106.2 | Faja | Oriente | Rosario Norte | R5 | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Confección de aceras | Vac/ Compax | 106.6 | 106.2 | 400 | Faja | Oriente | Rosario Norte | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Confección de aceras | 106.6 | 106.2 | Faja | Poniente | Rosario Norte | R5 | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Confección de aceras | Vac/ Compax | 106.6 | 106.2 | 400 | Faja | Poniente | Rosario Norte | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Trabajos de movimientos de tierras | 107.3 | 106.9 | Faja | Oriente | Rosario Enlace | R5 | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Trabajos de movimientos de tierras | Vac/ Compax | 107.3 | 106.9 | 400 | Faja | Oriente | Rosario Enlace | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Trabajos de movimientos de tierras | 107.3 | 106.9 | Faja | Poniente | Rosario Enlace | R5 | 2026-08-07 | Instalación de vallas peatonales; Trabajos de movimientos de tierras | Vac/ Compax | 107.3 | 106.9 | 400 | Faja | Poniente | Rosario Enlace | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Limpieza de área | 115.3 | 114.8 | Faja | Oriente | Área de Ventas Rengo | R5 | 2026-08-07 | Limpieza de área | Vac/ Compax | 115.3 | 114.8 | 500 | Faja | Oriente | Área de Ventas Rengo | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Confección de accesos; Confección de aceras; Colocación soleras; Colocación vallas peatonales | 133 | 131 | Faja | Poniente | Miraflores | R5 | 2026-08-07 | Confección de accesos; Confección de aceras; Colocación soleras; Colocación vallas peatonales | Vac/ Compax | 133 | 131 | 2000 | Faja | Poniente | Miraflores | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Construcción Colector de Aguas Servidas | 139 | 137.6 | Faja fiscal | Poniente | San Fernando | R5 | 2026-08-07 | Construcción Colector de Aguas Servidas | Vac/ Compax | 139 | 137.6 | 1400 | Faja fiscal | Poniente | San Fernando | Permanente | 248:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Confección de aceras; Colocación y unión de soleras; Asfaltos | 139.9 | 139 | Calle de Servicio | Oriente | Escuela Agrícola | R5 | 2026-08-07 | Confección de aceras; Colocación y unión de soleras; Asfaltos | Vac/ Compax | 139.9 | 139 | 900 | Calle de Servicio | Oriente | Escuela Agrícola | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Traslado APR; Despeje de faja para calle de servicio | 141.85 | 141.75 | Calle de Servicio | Oriente | Calle de Servicio Km 141,75 | R5 | 2026-08-07 | Traslado APR; Despeje de faja para calle de servicio | Vac/ Compax | 141.85 | 141.75 | 100 | Calle de Servicio | Oriente | Calle de Servicio Km 141,75 | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Colocación barreras metálicas; Barreras de hormigón; Cruce en calzada, corte en calzada, canalización y cableado | 144.77 | 143.77 | Calle de Servicio | Oriente | Paradero Buses Obra 19.1 Km. 144,27 | R5 | 2026-08-07 | Colocación barreras metálicas; Barreras de hormigón; Cruce en calzada, corte en calzada, canalización y cableado | Vac/ Compax | 144.77 | 143.77 | 1000 | Calle de Servicio | Oriente | Paradero Buses Obra 19.1 Km. 144,27 | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Fresado y reposición de asfalto | 162.592 | 162.395 | Enlace Quinta Morza | Oriente - Poniente | Quinta | R5 | 2026-08-07 | Fresado y reposición de asfalto | Asfalcura | 162.592 | 162.395 | 2000 | Enlace Quinta Morza | Oriente - Poniente | Quinta | Diurno | 8:00 | 19:00 |  | Sebastián Torres
R5 | viernes | 2026-08-07 | Accesos a predio; Instalación de señaléticas; Terminaciones | 164.58 | 163.84 | Faja | Oriente | Quinta Morza | R5 | 2026-08-07 | Accesos a predio; Instalación de señaléticas; Terminaciones | Vac/ Compax | 164.58 | 163.84 | 740 | Faja | Oriente | Quinta Morza | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Trabajos de movimientos de tierras (colocación base granular y preparación subrasante); Colocación asfalto; Excavación en atravieso; Shotcrete en atravieso | 166.8 | 166.2 | Calle de Servicio | Oriente | Monterilla | R5 | 2026-08-07 | Trabajos de movimientos de tierras (colocación base granular y preparación subrasante); Colocación asfalto; Excavación en atravieso; Shotcrete en atravieso | Vac/ Compax | 166.8 | 166.2 | 600 | Calle de Servicio | Oriente | Monterilla | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | OO.CC de sala bombeo; Construcción de sifón; Movimientos de tierras calle de servicio poniente; Excavación en atravieso; Shotcrete en atravieso | 166.8 | 166.2 | Calle de Servicio | Poniente | Monterilla | R5 | 2026-08-07 | OO.CC de sala bombeo; Construcción de sifón; Movimientos de tierras calle de servicio poniente; Excavación en atravieso; Shotcrete en atravieso | Vac/ Compax | 166.8 | 166.2 | 600 | Calle de Servicio | Poniente | Monterilla | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Construccion Acceso CS | 171.5 | 171.5 | Calle de Servicio | Poniente | ACCESO PACKING YOLO | R5 | 2026-08-07 | Construccion Acceso CS | Externo | 171.5 | 171.5 | ---- | Calle de Servicio | Poniente | ACCESO PACKING YOLO | Permanente | 248:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Confección de aceras; Construcción de fosos y sumideros; Instalación de vallas peatonales | 176.84 | 175.34 | Faja | Oriente | Paradero Buses Obra 19.4 Km. 175,84 | R5 | 2026-08-07 | Confección de aceras; Construcción de fosos y sumideros; Instalación de vallas peatonales | Vac/ Compax | 176.84 | 175.34 | 1500 | Faja | Oriente | Paradero Buses Obra 19.4 Km. 175,84 | Diurno | 8:00 | 18:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Fresado y reposición de asfalto | 178.8 | 180 | CS | Oriente - Poniente | Teno | R5 | 2026-08-07 | Fresado y reposición de asfalto | Asfalcura | 178.8 | 180 | 2000 | CS | Oriente - Poniente | Teno | Diurno | 8:00 | 19:00 | CSP-49 | Sebastián Torres
R5 | viernes | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | 189 | 189.5 | Pista 1 | Poniente | By Pass Rancagua | R5 | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | Ingeverde | 189 | 189.5 | 500 | Pista 1 | Poniente | By Pass Rancagua | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | 193.4 | 192.6 | Pista 2 y 4 | Oriente | Maquehua | R5 | 2026-08-07 | Hincado de Defensa | Ingeverde | 193.4 | 192.6 | 800 | Pista 2 y 4 | Oriente | Maquehua | Diurno | 7:00 | 18:00 |  | Vanessa Muñoz
R5 | viernes | 2026-08-07 | Obras adicionales | 205.6 | 204.5 | Faja | Oriente | Molina | R5 | 2026-08-07 | Obras adicionales | Vac/ Compax | 205.6 | 204.5 | 1100 | Faja | Oriente | Molina | Diurno | 9:00 | 17:00 |  | Augusto Lucero
R5 | viernes | 2026-08-07 | Hincado de Defensas | 208.7 | 209.5 | Pista 1 y 3 | Poniente | Molina | R5 | 2026-08-07 | Hincado de Defensas | Ingeverde | 208.7 | 209.5 | 800 | Pista 1 y 3 | Poniente | Molina | Diurno | 8:00 | 17:00 |  | Vanessa Muñoz
Jornada Diurna
Jornada Diurna

## Sectores
ACCESO SUR |  |  |  | Sector | Tramo | Inicio | Término
Km inicio | Km final | Sector |  |  |  | (Km) | (Km)
0 | 2900 | Túnel Acceso Sur |  | i) Santiago-San Fernando | a) Río Maipo - Angostura | 29014 | 52700
2900 | 6000 | Gabriela |  |  | b) Angostura – San Fernando | 52700 | 123600 |  |  | SECTOR |  |  |  |  | Tramo | km
6000 | 8000 | Tocornal |  | ii) San Fernando – Talca | Unitario | 123.60 | 219490 |  | ASS | 0 | 2900 | Túnel Acceso Sur | 35000 | Paine- Acceso Sur | ASS | 2900
8000 | 11000 | Sargento Menadier |  | iii) Acceso Sur | a) Angostura – Los Morros | 46590 | 17520 |  | ASS | 2900 | 6000 | Gabriela
11000 | 15000 | Quitalmahue |  | a Santiago | b) Los Morros –Puente Alto | 17520 | 11200 |  | ASS | 6000 | 8000 | Tocornal
15000 | 21000 | Rio Maipo Acceso Sur |  |  | c) Puente Alto – A. Vespucio | 11200 | 0.000 |  | ASS | 8000 | 11000 | Sargento Menadier
21000 | 25000 | El Recurso |  | iv) Conexiones con el Acceso Sur a Santiago | a) Ruta 5 – Acceso Sur | 0.00 | 06.50 |  | ASS | 11000 | 15000 | Quitalmahue
25000 | 32000 | Buin- Acceso Sur |  |  | b) Acceso Sur – Avenida La Florida | 0.00 | 09.50 |  | ASS | 15000 | 21000 | Rio Maipo Acceso Sur
32000 | 40000 | Paine- Acceso Sur |  | v) By Pass Rancagua | Unitario | 66460 | 94530 |  | ASS | 21000 | 25000 | El Recurso
40000 | 45000 | Los Pinos | [6 empty] | ASS | 25000 | 32000 | Buin- Acceso Sur
45000 | 51000 | Inicio / Fin Acceso Sur | [6 empty] | ASS | 32000 | 40000 | Paine- Acceso Sur
RUTA 5 | [8 empty] | ASS | 40000 | 45000 | Los Pinos
Km inicio | Km final | Sector |  |  | ORIENTE |  |  |  | ASS | 45000 | 51000 | Inicio / Fin Acceso Sur
29475 | 36000 | Buin | [6 empty] | R5 | 29475 | 36000 | Buin
36000 | 40000 | Linderos | [6 empty] | R5 | 36000 | 40000 | Linderos
40000 | 45000 | Paine | [6 empty] | R5 | 40000 | 45000 | Paine
45000 | 52000 | Champa | [6 empty] | R5 | 45000 | 52000 | Champa
52000 | 58000 | Angostura | NORTE | [5 empty] | R5 | 52000 | 58000 | Angostura
58000 | 60000 | Peuco | [6 empty] | R5 | 58000 | 60000 | Peuco
60000 | 63000 | San Francisco Mostazal | [5 empty] | SUR | R5 | 60000 | 63000 | San Francisco Mostazal
63000 | 66460 | La Punta | [6 empty] | R5 | 63000 | 66460 | La Punta
66460 | 69450 | Santa Blanca
69450 | 94530 | By Pass Rancagua | [6 empty] | R5 | 66460 | 94530 | By Pass Rancagua
94530 | 97500 | Los Lirios | [6 empty] | R5 | 94530 | 97500 | Los Lirios
97500 | 105000 | Requinoa |  |  | PONIENTE |  |  |  | R5 | 97500 | 105000 | Requinoa
105000 | 110000 | Rosario | [6 empty] | R5 | 105000 | 110000 | Rosario
110000 | 117000 | Rengo | [6 empty] | R5 | 110000 | 117000 | Rengo
117000 | 127000 | Pelequen | [6 empty] | R5 | 117000 | 127000 | Pelequen
127000 | 131000 | Polonia | [6 empty] | R5 | 127000 | 131000 | Polonia
131000 | 133000 | El Tambo | [6 empty] | R5 | 131000 | 133000 | El Tambo
133000 | 140000 | San Fernando | [6 empty] | R5 | 133000 | 140000 | San Fernando
140000 | 147000 | Tinguiririca | [6 empty] | R5 | 140000 | 147000 | Tinguiririca
147000 | 159000 | Chimbarongo | [6 empty] | R5 | 147000 | 159000 | Chimbarongo
159000 | 167000 | Quinta | [6 empty] | R5 | 159000 | 167000 | Quinta
167000 | 180000 | Teno | [6 empty] | R5 | 167000 | 180000 | Teno
180000 | 186000 | Romeral | [6 empty] | R5 | 180000 | 186000 | Romeral
186000 | 192000 | Curicó | [6 empty] | R5 | 186000 | 192000 | Curico
192000 | 195000 | Maquehua | [6 empty] | R5 | 192000 | 195000 | Maquehua
195000 | 202000 | Lontue | [6 empty] | R5 | 195000 | 202000 | Lontue
202000 | 209000 | Molina | [6 empty] | R5 | 202000 | 209000 | Molina
209000 | 219490 | Pulmodon | [6 empty] | R5 | 209000 | 219490 | Pulmodon